**Приложение 3**

**к приказу № 35-1 от 20.04.2022 г.**

Утверждено:

Директор школы

МКОУ «Аймаумахинская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.С.Гамидова

**Медиаплан по информационному сопровождению**

создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МКОУ «Аймаумахинская СОШ» с. Аймаумахи, Сергокалинского района.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(-й) | СМИ, форма сопровождения | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | ответственный |
| 1 | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы | Презентация проекта на заседании рабочей группы | Август 2022 | Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий | Гамидова Г.С. |
| 2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)  Запуск сайта | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы, социальные сети;  новости, статьи, фото | Август 2022 | Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра |  |
| 3 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы,  новости, анонсы, фото | Август 2022 | выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации |  |
| 4 | Начало ремонта/ закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИ  и Интернет-ресурсы, социальные сети;  новости, фото | Август - сентябрь 2022 | публикация адреса школы, где создается Центр, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, |  |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | Август 2022 | публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра | Гамидова Г.С. |
| 6 | Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | Август-сентябрь 2022 |  | Гамидова Г.С., |
| 7 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | сентябрь 2022 | Онлайн- реклама на сайте школы, образовательной организации, местах массового пребывания населения.  Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей |  |
| 8 | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр | сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | сентябрь 2022 | баннер с информацией о наборе обучающихся в Центр естественно-научного и технологического направлений |  |
| 9 | Торжественное открытие Центра в ОО | Телевидение,  печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | сентябрь 2022 | Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Гамидова Г.С., |
| 10 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | печатные СМИ, сетевые  СМИ  и Интернет-  ресурсы | ноябрь – декабрь2022 | выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Гамидова Г.С., |